基本建设程序及项目主要工作流程

1、使用单位提出建设建议及论证报告。

2、基建部门进行初审是否符合规划。

3、报党委研究决定予以立项。

4、如符合规划，基建部门进行下一环节-------建设准备阶段。

5、如不符合规划，则需要进行规划调整。

1、委托设计院编制调整后的规划图。

2、调整的规划图纸报政府规划部门进行审批 。

3、规划审批通过，基建部门进行下一环节建设准备阶段。

4、规划审批未通过，项目立项取消，不得进行建设。

1、按照政府采购程序要求进行， 需要招标确定的执行政府招标程序。

设计院委托流程

规划调整流程

项目决策与立项阶段

1、根据资金来源不同，所需申报资料与程序不同。

2、如为自筹资金，实行备案制。执行简化程序，只需要立项审批。

3、如为财政资金，实行审批制。执行完整程序，需要委托中介机构编制项目建议书、可行性研究报告进行两次审批。

4、两种程序所需资料按照教育厅相关文件执行。

1、起草立项申请文件，准备立项相关资料，报教育厅发规处。

2、发规处审核后转报省发改委审批。

3、省发改委审批后下达批复文件，项目正式立项。

4、取得立项批复后，进行下一环节------勘察设计阶段。

1、项目报建

2、勘察设计

项目立项申报程序及所需资料

项目报建流程

1、勘察、设计、监理单位招标

2、签定勘察、设计、监理合同

3、设计单位依次进行方案设计、初步设计及概算编制、施工图设计。

4、设计期间勘察单位根据规划部门审批的建筑方案进行勘察、出具勘察报告。

5、建设单位分别对方案设计、初步设计、施工图设计等阶段的设计成果进行审核论证并与设计单位沟通确认。

6、确认后的设计成果文件按国家规定分别报图纸审查机构审查及水利、电力、消防、人防、环保、气象、地震、市政、节能、规划等政府建设部门进行审批。

7、设计经各项审查与审批通过后，方可进入下一环节---------施工招标阶段。

执行巢湖学院招标工作流程

勘察、设计、监理招标流程

执行巢湖学院合同签定工作流程

勘察、设计、监理合同签定流程

项目建设准备阶段

1、勘察单位撰写勘察方案；

2、建设单位对勘察方案进行审查；

3、勘察单位依据审查通过的方案进行现场勘察，建设单位进行现场监督；

4、勘察单位根据勘察结果出具勘察报告。

勘察工作流程

勘察设计流程

见详图

见详图

设计工作流程

见详图

根据政府采购程序规定，由国资处办理确定。

代理机构确定流程

1、确定招标代理机构，签定代理合同。

2、委托招标代理机构编制招标文件、工程量清单和控制价。

3、建设单位对招标文件进行审查、修改、确认，提供相关招标参数，委托中介机构对清单、控制价进行复核。

4、代理机构依据经建设方确认的招标文件和清单发布招标公告，办理相关招标手续。

5、公告发出至开标时间不少于20天，发出标书，接受投标。

6、指定时间、地点开标、评标、定标，确定中标单位。

接上页

3、施工招标

4、签定合同

5、施工许可证办理

1、代理起草招标文件初稿

2、学校基建、财务、国资、审计处对初稿进行讨论，使用单位提供参数、需求等。

3、与代理机构讨论修改招标文件。

4、委托跟踪审计单位对清单和控制价进行复核。

施工招标流程

招标文件审查确认流程

1、中标单位起草合同初稿

2、学校基建、财务、国资、审计处对合同初稿进行讨论，对重要合同条款形成初步一致意见。

3、上述部门共同与中标单位就合同条款进行洽谈，确定合同内容。

4、按照国家和学校合同签定程序签定合同。

签定合同流程

项目建设准备阶段

1、准备申请办理施工许可证所需的资料。主要有：立项批复、项目资金投资计划、土地证、用地规划许可证、工程规划许可证、选址意见书、勘察、设计、施工、监理中标通知书及合同，施工图纸及审查合格证书，档案管理、质量及安全监督手续，施工单位流动人口婚育登记、农民工工资支付保障、工商保险等手续。

2、建设单位向发证机关（政务中心建委窗口）领取《建设工程施工许可证申请表》。

3、建设单位持加盖单位及法定代表人印签的《建筑工程施工许可证申请表》，并附第三条规定的全部材料，向发证机关提出申请。

4、发证机关在收到建设单位报送的《建设工程许可证申请表》和所附材料后，对于符合条件的，在规定时间内颁发施工许可证，建筑工程在施工过程中，建设单位或者施工单位发生变更的，应当重新申请领取施工许可证。

施工许可证办理流程

质量管理流程

1、组织图纸会审及现场交底会议

2核实和批准施工组织设计，监督检查现场施工作业 方法，做好关健点和隐蔽部位的质量控制。

3、把好材料质量关。严格材料设备进场制度，材料选样、取样全程参与。

接上页

1、质量管理

2、进度管理

3、预算控制

1、审核经监理批准的施工单位施工进度网络计划。

2、建立全面反应工程进度状况的工程日志，工程实际进度与计划进度网络对比，深入现场调查，分析原因，及时采取进度调整措施。

3、定期召开例会，研究分析影响质量、进度的主要原因，制定措施并督促相关责任方执行。

4、协调对内、对外的进度关系，为施工创造良好的条件。

项目施工阶段

进度管理流程

1、建设准备阶段根据设计、市场、相关规定编制投资估算总额及控制方案。

2、在不影响工程质量、进度、安全施工的条件下，将工程的实际费用控制在目标值范围内。

3、通过已经完工阶段工程的实际投资成本与投资估算对比，分析存在的偏差，并找出原因，合理 控制投资。

4、依据合同、施工进度、资金使用计划，合理支付工程款，完善工程支付审批流程。

预算控制流程

1、验收前的收尾工作。组织各方、各专业技术人员对整个项目逐项检查，对检查出的问题要求施工单位按期整改，直到确认合格。

2、工程预验收。

3、整理技术文件，将施工中发生的技术文件、设计变更和测试记录等清理归类，督促施工单位绘制竣工图，编制竣工决算。

4、组织正式验收、办理验收手续，质监站对验收报告备案审查，规划、市政、环保、消防、防雷、档案等专业部门进行专业验收。建委综合各部门验收、审查意见，出具建设项目竣工综合验收备案证明。

项目竣工验收阶段

1、施工单位编制竣工结算文件，报送基建处。

2、基建处对竣工结算进行初审，将初审后的结果及资料报送校审计处进行复审。

3、审计处对竣工结算进行复审，将复审后的结果报教育厅进行终审。

3、教育厅委托中介机构对竣工结算进行终审，并出具审计报告。

4、学校根据审计结果与施工单位进行结算。

项目结算阶段

1、使用单位或部门发现质量问题或损坏现象，进行报修。

2、基建处核实后，通知施工单位进行维修。

3、对维修进行检查与确认，确保维修到位。

项目保修阶段

附：设计工作流程详图

1、环保审批：

建设单位需委托第三方机构编制环境评估报告报环保部门审批，取得环评批复后，环保部门方对方案设计进行审批。

2、绿建及节能审批：

报绿建审批前，建设单位需委托第三方机构进行氡气检测，取得检测合格报告后，方案设计才能报节能部门审批。节能部门组织召开专家会进行审查，根据专家提出的意见，设计单位进行修改。修改后的方案再次经专家会讨论通过。

3、规划审批：

消防、环保、绿建节能审批通过后，规划部门方进行方案规划审批。规划审批按照专家评审、业务会、规委会等程序依次进行。每一环节如有修改意见均需要返回设计单位进行修改。

1、设计单位进行初步方案设计

2、建设单位组织专家对初步方案进行论证，确定方案。

3、设计单位根据确定的方案进行细化，完善方案设计。

4、方案设计报规划部门初审，根据规划设计条件及意见进行修改完善。

5、完善后的方案设计报消防、

环保、人防等部门审批。如有修改意见则按照相关部门意见进行修改。绿色建筑及节能设计需同时报节能部门进行专项审查。

6、取得消防、环保、节能等部门审批批复后报规划部门审批。

7、方案设计获批后，设计单位进行初步设计和概算编制。如项目为自筹资金，初步设计和概算由建设单位审核确认备查。如项目为财政资金，初步设计和概算由建设单位审核确认后，报教育厅和省发改委审批。

8、根据批准的初步设计和概算，设计单位进行施工图设计。

9、建设单位组织专家对施工图进行审查论证，提出设计修改意见。

10、设计单位根据建设单位修改意见进行修改优化。经建设单位确认后报图纸审查机构进行审查。

11、施工图审查取得合格证后，再次报消防、人防、环保、规划等相关部门审批，审批通过后办理建设工程规划许可证。

12、施工图经审查合格，建设项目办理规划许可证后方可进入下一环节-------施工招标阶段。

方案设计审批流程

设计工作流程

1、建设单位对初步设计、概算进行内部审查。

2、如为财政资金项目，按照规定，报教育厅及省发改委进行审批。

3、根据审批后的概算进行施工图设计。

初步设计、概算审批流程

1、设计单位出具施工图纸初稿供建设单位确认。

2、建设单位进行内部审查。可组织使用单位、专家审查，也可委托跟踪审计或中介机构专业人员进行审查。

3、内审后的施工图和勘察报告报图纸审查机构进行审查。办理图纸审查合格证。

4、图审合格的施工图报消防、人防、规划等部门审批。办理规划许可证等。

5、各类审批通过后，可进入施工招标阶段。

施工图审查审批流程